# 2026학년도 독서 프로그램 ‘웅천 서가’ 운영 계획

웅천고등학교 도서관 · 2026. 9.

# 1. 추진 배경과 목적

- 책을 ‘끝까지 읽는 일’보다 ‘한 줄 남기는 일’을 앞에 두어, 독서의 문턱을 낮춘다.

- 학생이 남긴 한 줄(라벨)을 도서관과 교실 게시판에 붙여, 학생의 말이 다른 학생의 독서로 이어지게 한다.

- 도장·별·문화상품권으로 짧은 성취를 자주 확인하게 하여 습관으로 굳힌다.

- 모든 기록을 앱과 구글 시트에 자동으로 남겨, 교사의 일손을 늘리지 않고 학교생활기록부 기초 자료로도 쓸 수 있게 한다.

# 2. 운영 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 전교생(1·2·3학년) 626명 · 학년 구분 없이 같은 날 시작 |
| 기간 | 2026. 9. ~ 2027. 2. (학년말까지, 학기 단위 연장 가능) |
| 장소 | 학교 도서관, 각 교실 게시판, 개인 휴대폰·PC(웹앱) |
| 운영 도구 | 웹앱 ‘웅천 서가’(구글 앱스 스크립트 + 구글 시트) https://script.google.com/macros/s/AKfycbx_uawLjhfejiIdd6mWV5D1TCULX-1K1BtINa-WWBOGkuWrw05KrpVHSIx43L2Qq_xw7A/exec |
| 도서 자료 | 학교 장서 6,376종 11,235권(독서로 연계, 매달 자동 갱신) |
| 담당 | 도서관 담당 교사(관리자), 학년 담당 교사, 교과 교사, 도서부 학생 |

# 3. 운영 방법

## 가. 독서 활동과 도장

| 활동 | 분량 | 도장 |
| --- | --- | --- |
| 라벨(한 줄 소개) | 40~90자 | 1개 · 인쇄해 게시판 부착 |
| 독후감 | 300~700자 | 1개(추천 도서·이 주의 주제 책은 2개) |
| 북퀴즈 풀기 | 주 1회 5문제 | 절반 이상 정답 시 1개 |
| 북퀴즈 출제 | 자유 | 출제로 뽑히면 1개 |

※ 도장은 한 주 5개까지 인정하며, 넘긴 활동은 ‘보너스 책갈피’로 기록해 두었다가 학기말 소정의 기념품으로 돌려준다.

## 나. 별과 문화상품권

- 도장 5개 = 별 1개. 그 5개 안에 라벨·독후감·북퀴즈가 각각 1개 이상 있어야 한다(한 종류만 반복하면 3개에서 멈춘다).

- 한 주에 받을 수 있는 별은 최대 1개, 도장판은 매달 1일에 새로 시작한다.

- 별 2개 = 문화상품권 5,000원 1매, 한 번의 수령 기간에 최대 2매.

- 수령 기간(매달 첫 주, 도서관 점심시간)에 도서부 학생이 학번·이름을 확인하고 배부하며, 처리자와 시각이 자동 기록된다.

- 받은 별과 기간이 지난 별은 소멸하고, 기간 중에 새로 생긴 별은 다음 수령으로 넘긴다. 미수령 상품권은 다음 기간 예비분으로 넘긴다.

## 다. 추천 도서와 이 주의 주제

- 매달 1일 0시, 청소년 권장도서 목록(인터넷 서점 추천·서울대 권장도서 100·책따세 등 참고) 가운데 우리 학교가 소장한 책에서 12개 영역 40권을 자동으로 뽑는다.

- 영역: 소설 6, 청소년 4, 시·에세이 4, 인문 3, 철학 3, 역사 3, 사회·정치 3, 경제·경영 3, 과학 4, 기술·IT 2, 예술 3, 자기계발 2.

- 담당 교사가 주마다 ‘이 주의 주제’(예: 과학의 눈으로 보기)를 정해 안내하고, 그 주제 책으로 쓴 독후감은 도장 2개로 인정한다.

- 교과 교사는 분야를 골라 추천 도서를 한 달 5권까지 직접 올릴 수 있다.

## 라. 시상

| 상 | 대상 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| 이달의 글 | 달마다 라벨·독후감 각 부문 | 학생 투표(매달 1일~말일, 주마다 부문별 2표) |
| 이달의 한 줄 | 한 달 동안 ‘읽고 싶어요’를 많이 받은 라벨 | 포스터(A4 4~6장) 게시 + 상장 수여 |
| 우수 독후감 | 달마다 1~2편 | 게시판 ‘명예의 전당’ 등재(학급만 표시) |
| 참여상 | 지난달에 한 편이라도 낸 학생 | 무작위 추첨(이미 수상한 학생 제외) |

# 4. 조직과 역할

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| 관리자(도서관 담당) | 전체 운영, 구글 시트 관리, 추천 도서·퀴즈 점검, 이 주의 주제 설정, 상품권 구입·정산, 시상 |
| 학년 담당 교사 | 그 학년의 새 글 확인, 계정 등록·정정, 독서 기록 확인, 추천 도서 제안 |
| 교과 교사 | 교과 관련 추천 도서 등록, 선생님 라벨 작성 |
| 도서부 학생 | 라벨 게시, 수령 기간 상품권 배부 확인, 도서관 행사 보조 |
| 학생 | 독서·라벨·독후감·북퀴즈 참여, 이달의 투표 |

# 5. 추진 일정

| 시기 | 내용 |
| --- | --- |
| 9월 1~2주 | 앱 개통, 학급별 안내(교실 게시), 계정 등록 |
| 매달 1일 | 추천 도서 40권 자동 교체, 도장판 초기화 |
| 매주 월요일 | 북퀴즈 5문제 자동 출제, 이 주의 주제 공지 |
| 매주 금요일 | 라벨 인쇄 → 도서부가 게시판 부착 |
| 매달 첫 주 | 문화상품권 배부(도서관, 점심시간) |
| 매달 초 | 지난달 투표 결과 시상, 이달의 한 줄 포스터·상장 |
| 2027년 2월 | 연간 정리, 우수 참여 학생 시상, 개인정보 파기 |

# 6. 소요 예산(안)

문화상품권 5,000원권 기준. 참여율에 따라 달라지므로 세 가지로 가정한다(월 1인 최대 2매).

| 가정 | 참여 학생 | 1인 월 평균 | 월 소요 | 6개월 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수적(20%) | 125명 | 1매 | 625,000원 | 3,750,000원 |
| 보통(35%) | 219명 | 1매 | 1,095,000원 | 6,570,000원 |
| 적극(50%) | 313명 | 1.3매 | 2,034,500원 | 12,207,000원 |

※ 그 밖: 라벨지(A4 12칸) 연 3~5만 원, 상장 용지 1만 원 내외. 앱·구글 시트는 학교 구글 계정으로 무료.

※ 예산이 정해지면 설정에서 ‘한 번에 받을 수 있는 매수’와 ‘수령 기간’을 조정해 지출을 맞출 수 있다.

# 7. 기대 효과와 평가

| 지표 | 측정 방법 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 참여율 | 한 달에 한 편 이상 낸 학생 비율(앱 자동 집계) | 1학기 30% → 2학기 50% |
| 글 수 | 월별 라벨·독후감 편수 | 월 300편 이상 |
| 대출 연계 | 추천 도서 대출 상태 변화(독서로 연계) | 추천 도서 40권 중 30권 이상 대출 |
| 지속성 | 연속 참여 주 수, 별 보유 학생 수 | 별 2개 이상 학생 월 100명 |

# 8. 개인정보 보호

- 수집 항목: 학번·이름·학급·구글 이메일·제출한 글과 참여 기록.

- 보유 기간: 3학년은 졸업식 날까지, 1·2학년은 학년말(2월)까지. 그 뒤 파기.

- 게시판에는 이름을 쓰지 않고 학급만 표시하며, 이름은 담임·담당 교사만 본다. 상품권 배부 기간에 한해 도서부 학생이 대상자의 학번·이름을 확인한다.

- 투표는 누가 누구를 뽑았는지 남기지 않으며, 구글 시트는 관리자만 공유한다.

- 학생이 쓴 글은 학교 밖으로 전송하지 않는다. 표절·대필 점검은 학교 자체 규칙(문장 겹침·금칙어)으로만 한다.

# 9. 붙임

- 붙임 1. 웅천 서가 운영 규정(제1조~제10조)

- 붙임 2. 교사용 안내문 1부

- 붙임 3. 학생용 안내문 1부(교실 게시용 A4 1장은 앱에서 인쇄)